## Checklist Verbetersuggestie
Verbetersuggestie |  |  | Omschrijving van de gewenste verbetering
Eigenaar |  |  | Jan de Coordinator | Status : | Loopt
Start |  |  | 2016-07-23
Verwachte einddatum |  |  | 2016-09-15 | PDCA - fase : | Plan
Kosten |  |  | 2000
Baten |  |  | 12500
|  | Stap |  | Actie | Check | Evt. Toelichting | gestart op | gereed op
| P L A N | 1 | Definieer het probleem | Probleem duidelijk | gereed |  | 2016-07-25 | 2016-07-26
|  |  |  | Team compleet | gereed |  | 2016-07-25 | 2016-07-26
|  |  |  | VOC en Value duidelijk | gereed |  | 2016-07-26 | 2016-07-31
|  |  |  | Neem eerderde lessons learned door | gereed |  | 2016-07-30 | 2016-07-30
|  | 2 | Verzamel de feiten | Op de werkvloer zelf gezien wat het probleem is | loopt |  | 2016-08-03
|  |  |  | Meten van de feiten | loopt |  | 2016-08-03
Schets het proces (Value Stream Map)
|  | 3 | Analyseer de feiten | Analyseer de feiten en kom tot de kern (“root cause”), bv door 5xWhy of Visgraat
|  | 4 | Genereer oplossingen | Genereer oplossing bv via een brainstorm
Kies de oplossing
| D O | 5 | Implementeer | Maak een plan en planning, bijvoorbeeld via een A3-formulieer
Vraag akkoord
Realiseer en implementeer
| C H E C K & A C T | 6 | Controle en borging | Controleer of het probleem is weggenomen en niet meer terugkeert. Acteer in geval van onjuistheden
Zorg voor standaards
Leer en evalueer
|  |  | Issue logboek | datum | opgelost
|  | 1 | team kwam moeizaam op gang | 2016-07-25 | ja
Lessons learned
1
2

## waarden
Status
loopt
gereed