## overzicht verbetersuggesties
Verbetersuggesties Team A
|  |  | Samenvatting |  | gereed | 1 |  | 20% |  | 1 | 1 : Plan
[5 empty] | loopt | 3 |  | 60% |  | 2 | 2 : Do
[5 empty] | n.v.t. | 0 |  | 0% |  | 3 | 3: Check
|  |  |  | geen status: |  | 1 | totaal : 5 | 20% |  | 4 | 4: Act
| Verbetersuggetie | oppakken ? | trekker | start | gereed | status | toelichting | Kosten | baten | PDCA fase | lessons learned
1 | korte omschrijving verbetersuggestie-1 | ja | Naam trekker-1 | 2017-04-15 | 2017-07-31 | gereed | evt. Toelichting | 2000 | 5000 | 4 | teamstelling breder door ICT eerder te betrekken
2 | korte omschrijving verbetersuggestie-2 | ja | Naam trekker-2 | 2017-04-16 | 2017-07-31 | loopt | evt. Toelichting | 2000 | 5000 | 1
3 | korte omschrijving verbetersuggestie-3 | ja | Naam trekker-1 | 2017-11-10 |  | loopt | evt. Toelichting | 300 | 1200 | 2
4 | korte omschrijving verbetersuggestie-4 | ja | Naam trekker-3 | 2016-07-28 | 2017-07-31 | loopt | evt. Toelichting | 1500 | 7800 | 3
5 | korte omschrijving verbetersuggestie-5 | ? |  |  |  |  | evt. Toelichting | ? | ? | 0
[6 empty] | ====== |  | ========= | =========
[5 empty] | totaal : | 5 |  | 5800 | 19000

## trends
| 2016-07-13 | 2016-11-01 | 2016-12-21
gereed | 8 | 33 | 44
loopt | 23 | 23 | 13
n.v.t. | 2 | 5 | 8
| 25 | 6 | 3
| ============ | =========== | ===========
| 58 | 67 | 68

## aanpak verbetersuggestie
Een verbetering betreft vaak een aanpassing op 3 onderdelen
Deze 3 onderdelen zijn Processen, Systemen (IT) en Organisatie (Mensen)
Ook al lijkt een verbetering klein dan is het raadzaam deze 3 onderdelen goed te bekijken
De onderstaande checklist is hiervoor handig
Basis | Wat is het probleem en waarom deze oplossing
# | Wat | Wie | Wanneer | Status
1 | aanpassing ICT | ? | ? | ?
2 | aanpassing proces / werkinstructies | ? | ? | ?
3 | training / opleiding | ? | ? | ?
4 | test en accepteer | ? | ? | ?
5 | invoering / implementatie | ? | ? | ?
6 | controle / borging | ? | ? | ?
> | soms zijn ook andere afdeling of klanten betrokken bij een verbetering, zij moeten
ook geinformeerd worden
zie | http://vavia.nl/product/hints-en-tips-succesvolle-kaizens/